## EstimaciónHUBase
Historia de Usuario Base
ID | HU-16
Titulo | Crear artista
Descripción | Yo como usuario invitado quiero poder crear un artista nuevo para poder ver la lista de estos con el fin de ver la información de los LP en los que participa.
Puntos de Historia de Usuario asignados a la historia | 13
Sumatoria de Horas | 24
Actividades
ID | Descripción | Estimación de Horas
1 | Pruebas E2E de la HU | 3
2 | Realizar maquetación de la historia de usuario | 6
3 | Codificar la funcionalidad | 4
4 | Realizar pruebas unitarias | 5
5 | Consumo del servicio de la API | 3
6 | Pruebas de integración de la app | 3
7

## VelocidadEquipo
Detalle de Velocidad del Sprint Equipo
Equipo
Nº Horas por Semana | 10.5
Nº Semanas | 2
Nº de Desarrolladores | 4
Tareas transversales al proyecto | Sprint Planing | 1
| Sprint Daily | 1
| Refinamiento | 1
| Resolución de Bugs | 4
| Desarrollo de actividades propuestas para la semana | 2
Total Horas Asignadas para el Sprint | 75
Velocidad del Sprint | 40